## Параметры
Параметр | Значение
Часовая ставка (₽) | 3500
Проект | Grammy
Описание | Telegram-бот продажи доступа в закрытые каналы + админ-панель
Изменение ставки в B2 автоматически пересчитает все стоимости на других листах.

## Сводная
ID | Модуль | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽ | Пакеты
M01 | Платформа и инфраструктура | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 39 |  | base, standard, premium
M02 | Аутентификация и RBAC | 16 | 10 | 6 | 0 | 14 | 46 |  | base, standard, premium
M03 | Каталог: продукты, каналы, боты | 21 | 24 | 6 | 0 | 18 | 69 |  | base, standard, premium
M04 | Пользователи и first-touch | 12 | 12 | 4 | 0 | 12 | 40 |  | base, standard, premium
M05 | Заявки (Leads) | 10 | 14 | 4 | 0 | 9 | 37 |  | base, standard, premium
M06 | Платежи и подписки | 34 | 18 | 6 | 0 | 21 | 79 |  | base, standard, premium
M07 | Воронки прогрева (Студия) | 39 | 88 | 30 | 0 | 44 | 201 |  | standard, premium
M08 | Лидмагниты | 12 | 12 | 4 | 0 | 10 | 38 |  | standard, premium
M09 | Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова | 20 | 16 | 4 | 0 | 18 | 58 |  | standard, premium
M10 | Аналитика и метрики | 40 | 50 | 16 | 0 | 31 | 137 |  | standard, premium
M11 | Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | 33 | 0 | 4 | 0 | 15 | 52 |  | base, standard, premium
M12 | Админ-панель UI/UX (база) | 0 | 48 | 28 | 0 | 12 | 88 |  | base, standard, premium
M13 | Брендинг и SEO | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 23 |  | base, standard, premium
M14 | Аудит-журнал | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 40 |  | premium
M15 | Observability и алерты | 12 | 0 | 4 | 15 | 12 | 43 |  | standard, premium
M16 | QA: тесты и CI/CD | 0 | 0 | 0 | 32 | 116 | 148 |  | premium
ИТОГО | Все модули (полная комплектация)

## Детализация
Модуль ТЗ | Задача | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽
M01. Платформа и инфраструктура
M01 | Docker Compose: db / backend / admin / nginx / certbot |  |  |  | 14 | 2 | 16
M01 | Healthcheck Postgres + /api/healthz endpoint | 3 |  |  |  | 1 | 4
M01 | Nginx-конфиг с SSL termination и проксированием |  |  |  | 6 | 2 | 8
M01 | Certbot webroot + auto-renew |  |  |  | 4 | 1 | 5
M01 | Cron daily docker cleanup |  |  |  | 3 |  | 3
M01 | .env / .env.example / документация переменных |  |  |  | 3 |  | 3
| Итого M01 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 39
M02. Аутентификация и RBAC
M02 | Backend: модель Admin + миграция + bcrypt-утилиты | 4 |  |  |  | 2 | 6
M02 | Endpoint /auth/login + JWT + cookie + rate-limit | 6 |  |  |  | 4 | 10
M02 | Endpoint /auth/me + /auth/logout + смена пароля | 3 |  |  |  | 2 | 5
M02 | Dependency current_admin + require_role(*) | 3 |  |  |  | 2 | 5
M02 | Frontend: /login форма + redirect логика |  | 6 | 3 |  | 2 | 11
M02 | Frontend: auth-check в layout, fetch-обёртка с 401 |  | 4 |  |  | 2 | 6
M02 | UX: пустые поля, ошибки, состояние «вошёл» |  |  | 3 |  |  | 3
| Итого M02 | 16 | 10 | 6 | 0 | 14 | 46
M03. Каталог: продукты, каналы, боты
M03 | Backend: модели Bot/Channel/Product + миграции | 4 |  |  |  | 2 | 6
M03 | Backend API /bots (CRUD, getMe-валидация, sync polling) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M03 | Backend API /channels (CRUD, проверка прав бота) | 5 |  |  |  | 3 | 8
M03 | Backend API /products (CRUD, code-unique, collision-check) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M03 | Frontend: страница /bots |  | 6 |  |  | 2 | 8
M03 | Frontend: страница /channels |  | 6 |  |  | 2 | 8
M03 | Frontend: страница /products + детали + ссылки |  | 12 |  |  | 3 | 15
M03 | Дизайн: формы CRUD, пустые состояния, badges |  |  | 6 |  |  | 6
| Итого M03 | 21 | 24 | 6 | 0 | 18 | 69
M04. Пользователи и first-touch
M04 | Backend: модель User + first_* поля + миграции | 4 |  |  |  | 2 | 6
M04 | Backend: идемпотентная функция _set_first_touch | 3 |  |  |  | 3 | 6
M04 | Backend API /users (поиск, профиль с JOIN) | 5 |  |  |  | 3 | 8
M04 | Frontend: /users со строкой поиска |  | 6 |  |  | 2 | 8
M04 | Frontend: /users/[id] с тремя вкладками истории |  | 6 |  |  | 2 | 8
M04 | Дизайн: профиль пользователя |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M04 | 12 | 12 | 4 | 0 | 12 | 40
M05. Заявки (Leads)
M05 | Backend: модель Lead + миграция + FSM | 4 |  |  |  | 2 | 6
M05 | Backend API /leads (CRUD, фильтр, экспорт CSV) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M05 | Frontend: /leads с табами + badge в sidebar |  | 8 |  |  | 2 | 10
M05 | Frontend: /leads/[id] |  | 6 |  |  | 2 | 8
M05 | Дизайн: лид-карточка и таблица |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M05 | 10 | 14 | 4 | 0 | 9 | 37
M06. Платежи и подписки
M06 | Backend: модели Payment + Subscription + миграции | 4 |  |  |  | 2 | 6
M06 | Backend: сервис subscriptions.grant_for_payment | 8 |  |  |  | 4 | 12
M06 | Backend: revoke/extend + интеграция aiogram (kick, invite) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M06 | Backend API /payments + /subscriptions | 6 |  |  |  | 3 | 9
M06 | Backend: worker expire_due (APScheduler hourly) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M06 | Backend: Telegram Payments — PreCheckout + SuccessfulPayment | 6 |  |  |  | 3 | 9
M06 | Frontend: /payments + UserPicker |  | 10 |  |  | 2 | 12
M06 | Frontend: /subscriptions с действиями revoke/extend |  | 8 |  |  | 2 | 10
M06 | Дизайн: формы платежа, статусы подписок |  |  | 6 |  |  | 6
| Итого M06 | 34 | 18 | 6 | 0 | 21 | 79
M07. Воронки прогрева (Студия)
M07 | Backend: модели Funnel/FunnelStep/FunnelEntry/ScheduledMessage + миграции | 6 |  |  |  | 3 | 9
M07 | Backend: сервис FunnelsService (start_for_user, cancel_entry) | 10 |  |  |  | 5 | 15
M07 | Backend API /funnels (CRUD, reorder) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M07 | Backend API /funnels/{id}/entries | 4 |  |  |  | 2 | 6
M07 | Backend: worker scheduled_messages (батч, шаблонизация, отмена) | 10 |  |  |  | 6 | 16
M07 | Backend: cancel_on_payment интеграция | 3 |  |  |  | 2 | 5
M07 | Frontend: Студия воронок — section 1 (параметры) с auto-save |  | 8 |  |  | 2 | 10
M07 | Frontend: Студия — section 2 (шаги, drag-n-drop) |  | 14 |  |  | 3 | 17
M07 | Frontend: Студия — section 3 (точки входа + EntryPointsSection) |  | 10 |  |  | 2 | 12
M07 | Frontend: Студия — section 4 (запуск + warnings) |  | 6 |  |  | 2 | 8
M07 | Frontend: компонент RichTextEditor (тулбар, хоткеи, undo) |  | 14 |  |  | 3 | 17
M07 | Frontend: компонент TelegramPreview (HTML-whitelist, рендер) |  | 10 |  |  | 3 | 13
M07 | Frontend: ObservableTestPanel + SSE |  | 6 |  |  | 2 | 8
M07 | Frontend: SafetyWarning + ActiveFunnelConfirm |  | 4 |  |  | 2 | 6
M07 | Frontend: ButtonsEditor |  | 6 |  |  | 2 | 8
M07 | Frontend: FunnelWizard (4-шаговый диалог) |  | 10 |  |  | 2 | 12
M07 | Дизайн: Студия — флагманский UX, 4 секции, превью, drag-n-drop |  |  | 24 |  |  | 24
M07 | Дизайн: UX-сценарии правки и тестирования |  |  | 6 |  |  | 6
| Итого M07 | 39 | 88 | 30 | 0 | 44 | 201
M08. Лидмагниты
M08 | Backend: модель LeadMagnet + миграция | 2 |  |  |  | 1 | 3
M08 | Backend: сервис LeadMagnetsService (upload, send, type-detect) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M08 | Backend API /lead-magnets (CRUD + upload) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M08 | Frontend: /lead-magnets таблица |  | 4 |  |  | 2 | 6
M08 | Frontend: QuickLeadMagnetUpload (drag-n-drop + прогресс) |  | 8 |  |  | 2 | 10
M08 | Дизайн: drop-zone, preview, типы файлов |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M08 | 12 | 12 | 4 | 0 | 10 | 38
M09. Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова
M09 | Backend: модели TrackingLink + FunnelTrigger + миграции (unique index) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M09 | Backend: сервис TrackingLinksService (slug-gen, collision-check) | 4 |  |  |  | 3 | 7
M09 | Backend: сервис FunnelTriggersService (case-insensitive) | 3 |  |  |  | 2 | 5
M09 | Backend API /tracking-links + /funnel-triggers | 6 |  |  |  | 3 | 9
M09 | Backend: интеграция click_count / unique_users в боте | 3 |  |  |  | 2 | 5
M09 | Frontend: блок «Точки входа» в Студии + копирование с тостом |  | 8 |  |  | 2 | 10
M09 | Frontend: страница /funnel-triggers |  | 4 |  |  | 2 | 6
M09 | Frontend: страница /products/[id] — ссылки на продукт |  | 4 |  |  | 2 | 6
M09 | Дизайн: модалки создания ссылки, slug-preview |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M09 | 20 | 16 | 4 | 0 | 18 | 58
M10. Аналитика и метрики
M10 | Backend: модель индексов под аналитику + миграция | 4 |  |  |  | 2 | 6
M10 | Backend: /stats/overview (10+ COUNT/SUM) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M10 | Backend: /stats/health с warnings (8+ диагностик) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M10 | Backend: /stats/timeline (date_trunc, last/first-touch, dimensions) | 10 |  |  |  | 4 | 14
M10 | Backend: /stats/funnels/summary (single-query JOIN, DISTINCT) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M10 | Backend: /stats/funnels/{id}/conversion (per-step метрики) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M10 | Backend: /sources (Pareto группировка) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M10 | Frontend: Dashboard / (4 KPI + recent + sidebar badges) |  | 8 |  |  | 2 | 10
M10 | Frontend: /analytics (фильтры, recharts, KPI, Pareto, funnels) |  | 24 |  |  | 4 | 28
M10 | Frontend: /sources (таблица с конверсиями) |  | 8 |  |  | 2 | 10
M10 | Frontend: Health-блок с warnings и actions |  | 6 |  |  | 2 | 8
M10 | Frontend: a11y (aria-pressed, aria-live, aria-label на chart) |  | 4 |  |  | 2 | 6
M10 | Дизайн: KPI карточки, графики, фильтры, таблицы |  |  | 16 |  |  | 16
| Итого M10 | 40 | 50 | 16 | 0 | 31 | 137
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot)
M11 | Backend: BotManager (start, sync, stop, crash-detect) | 10 |  |  |  | 4 | 14
M11 | Backend: command handlers (/start с deep-link, /help, /my) | 8 |  |  |  | 4 | 12
M11 | Backend: callback handlers (prod, lead, unsubscribe) | 6 |  |  |  | 3 | 9
M11 | Backend: текстовые сообщения → trigger lookup | 3 |  |  |  | 2 | 5
M11 | Backend: utility telegram.py (sendMessageSafe, invite, kick) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M11 | Backend: тексты бота (RU) | 2 |  |  |  |  | 2
M11 | Дизайн: тон голоса, эмодзи, кнопки в боте |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M11 | 33 | 0 | 4 | 0 | 15 | 52
M12. Админ-панель UI/UX (база)
M12 | Frontend: UI-библиотека (Button/Input/Select/Field/Card/Sheet/Pill/Empty/Table) |  | 14 |  |  | 4 | 18
M12 | Frontend: Sidebar v2 (группы, collapsible, badges, mobile) |  | 14 |  |  | 3 | 17
M12 | Frontend: Breadcrumbs с динамической мапой названий |  | 4 |  |  | 1 | 5
M12 | Frontend: ToastProvider (Context, auto-dismiss, aria-live) |  | 4 |  |  | 2 | 6
M12 | Frontend: globals.css (glass utilities, animations, blob-фон) |  | 6 |  |  |  | 6
M12 | Frontend: Mobile-адаптация (бургер, sticky sidebar, breakpoints) |  | 6 |  |  | 2 | 8
M12 | Дизайн: дизайн-система (цвета, шрифты, тени, отступы, иконки) |  |  | 14 |  |  | 14
M12 | Дизайн: Sidebar v2 (структура групп, badge-логика) |  |  | 6 |  |  | 6
M12 | Дизайн: glass-стиль, gradients, micro-animations |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого M12 | 0 | 48 | 28 | 0 | 12 | 88
M13. Брендинг и SEO
M13 | Frontend: app/icon.svg (виниловая пластинка) |  | 2 |  |  |  | 2
M13 | Frontend: app/apple-icon.tsx (next/og) |  | 2 |  |  |  | 2
M13 | Frontend: app/opengraph-image.tsx (winyl + wordmark) |  | 3 |  |  |  | 3
M13 | Frontend: app/manifest.ts + app/robots.ts |  | 1 |  |  |  | 1
M13 | Frontend: расширенные metadata + viewport в layout |  | 2 |  |  | 1 | 3
M13 | Frontend: лого в Sidebar и Login (мини-винил) |  | 2 |  |  |  | 2
M13 | Дизайн: brand identity (логотип-винил, типографика, цвета) |  |  | 8 |  |  | 8
M13 | Дизайн: OG-композиция |  |  | 2 |  |  | 2
| Итого M13 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 23
M14. Аудит-журнал
M14 | Backend: модель AuditLog + миграция + индексы | 3 |  |  |  | 2 | 5
M14 | Backend: сервис log_action + _scrub | 4 |  |  |  | 3 | 7
M14 | Backend: интеграция log_action во все write-эндпоинты | 6 |  |  |  | 3 | 9
M14 | Backend API /audit-log с фильтрами | 3 |  |  |  | 2 | 5
M14 | Frontend: /audit-log таблица с фильтрами |  | 8 |  |  | 2 | 10
M14 | Дизайн: журнал с раскрывающимся payload |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M14 | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 40
M15. Observability и алерты
M15 | DevOps: prometheus.yml + scrape backend + retention 30d |  |  |  | 3 | 1 | 4
M15 | DevOps: loki + promtail (docker_sd_configs, JSON pipeline, 7d) |  |  |  | 4 | 1 | 5
M15 | DevOps: alertmanager + 5 alert rules + inhibit |  |  |  | 4 | 2 | 6
M15 | DevOps: grafana с автопровижионом datasources + dashboard JSON |  |  |  | 4 | 1 | 5
M15 | Backend: prometheus-client middleware (counter/histogram/gauge) | 4 |  |  |  | 2 | 6
M15 | Backend: structlog setup (JSON, contextvars, mask) | 3 |  |  |  | 2 | 5
M15 | Backend: RequestContextMiddleware (request_id, latency) | 3 |  |  |  | 2 | 5
M15 | Backend: Sentry init (опционально) | 2 |  |  |  | 1 | 3
M15 | Дизайн: layout dashboard в Grafana (если нужен кастом) |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого M15 | 12 | 0 | 4 | 15 | 12 | 43
M16. QA: тесты и CI/CD
M16 | Backend: conftest.py + testcontainers + фабрики + savepoints |  |  |  | 10 | 24 | 34
M16 | Backend: написание ~470 тестов (API + services + bot + workers) |  |  |  |  | 48 | 48
M16 | Frontend: setup vitest + MSW + handlers + setupServer |  |  |  | 4 | 4 | 8
M16 | Frontend: написание ~28 тестов (компоненты + страницы) |  |  |  |  | 20 | 20
M16 | E2E: Playwright config + global setup + 6 spec'ов |  |  |  | 4 | 16 | 20
M16 | CI: 5 jobs в GitHub Actions + Codecov + кэш |  |  |  | 8 | 2 | 10
M16 | Pre-commit: 8 хуков, конфигурация |  |  |  | 3 | 1 | 4
M16 | Security: Trivy scan + gitleaks (soft-fail) |  |  |  | 3 | 1 | 4
| Итого M16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 116 | 148

## Пакеты
Пакет | Описание | Состав (модули) | Всего, ч | Стоимость, ₽
Базовый (MVP) | Минимально жизнеспособный продукт: можно подключить ботов и каналы, продавать продукты, обрабатывать заявки и платежи вручную, выдавать доступ. Без воронок, без полноценной аналитики, без observability. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M11, M12, M13 | 473
Стандарт | Базовый + автоматизация и аналитика: воронки прогрева, tracking-ссылки и UTM, лидмагниты, страница аналитики с фильтрами и графиками, наблюдаемость с алертами. Готовый production-инструмент инфобиз-команды. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M15 | 950
Премиум | Стандарт + полноценный compliance и QA: журнал действий с маскированием секретов, полное покрытие тестами (backend ~470, frontend ~28, e2e 6), CI/CD с 5 jobs, pre-commit, security-сканирование. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 | 1138

## Матрица
Модуль | Базовый (MVP) | Стандарт | Премиум
M01. Платформа и инфраструктура | ✓ | ✓ | ✓
M02. Аутентификация и RBAC | ✓ | ✓ | ✓
M03. Каталог: продукты, каналы, боты | ✓ | ✓ | ✓
M04. Пользователи и first-touch | ✓ | ✓ | ✓
M05. Заявки (Leads) | ✓ | ✓ | ✓
M06. Платежи и подписки | ✓ | ✓ | ✓
M07. Воронки прогрева (Студия) |  | ✓ | ✓
M08. Лидмагниты |  | ✓ | ✓
M09. Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова |  | ✓ | ✓
M10. Аналитика и метрики |  | ✓ | ✓
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | ✓ | ✓ | ✓
M12. Админ-панель UI/UX (база) | ✓ | ✓ | ✓
M13. Брендинг и SEO | ✓ | ✓ | ✓
M14. Аудит-журнал |  |  | ✓
M15. Observability и алерты |  | ✓ | ✓
M16. QA: тесты и CI/CD |  |  | ✓