## Параметры
Параметр | Значение
Часовая ставка (₽) | 3500
Проект | Grammy
Описание | Telegram-бот продажи доступа в закрытые каналы + админ-панель
Изменение ставки в B2 автоматически пересчитает все стоимости на других листах.

## Сводная
ID | Модуль | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽ | Пакеты
M01 | Платформа и инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | base, standard, premium
M02 | Аутентификация и RBAC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | base, standard, premium
M03 | Каталог: продукты, каналы, боты | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | base, standard, premium
M04 | Пользователи и first-touch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | base, standard, premium
M05 | Заявки (Leads) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | base, standard, premium
M06 | Платежи и подписки | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | base, standard, premium
M11 | Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | base, standard, premium
M12 | Админ-панель UI/UX (база) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | base, standard, premium
M13 | Брендинг и SEO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | base, standard, premium
ИТОГО | Все модули (полная комплектация)

## Детализация
Модуль ТЗ | Задача | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽
M01. Платформа и инфраструктура
M01 | Docker Compose: db / backend / admin / nginx / certbot |  |  |  | 3 |  | 3
M01 | Healthcheck Postgres + /api/healthz endpoint | [5 empty] | 0
M01 | Nginx-конфиг с SSL termination и проксированием | [5 empty] | 0
M01 | Certbot webroot + auto-renew | [5 empty] | 0
M01 | Cron daily docker cleanup | [5 empty] | 0
M01 | .env / .env.example / документация переменных | [5 empty] | 0
| Итого M01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
M02. Аутентификация и RBAC
M02 | Backend: модель Admin + миграция + bcrypt-утилиты | [5 empty] | 0
M02 | Endpoint /auth/login + JWT + cookie + rate-limit | 3 |  |  |  |  | 3
M02 | Endpoint /auth/me + /auth/logout + смена пароля | [5 empty] | 0
M02 | Dependency current_admin + require_role(*) | [5 empty] | 0
M02 | Frontend: /login форма + redirect логика |  | 1 |  |  |  | 1
M02 | Frontend: auth-check в layout, fetch-обёртка с 401 | [5 empty] | 0
M02 | UX: пустые поля, ошибки, состояние «вошёл» | [5 empty] | 0
| Итого M02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
M03. Каталог: продукты, каналы, боты
M03 | Backend: модели Bot/Channel/Product + миграции | [5 empty] | 0
M03 | Backend API /bots (CRUD, getMe-валидация, sync polling) | 1 |  |  |  |  | 1
M03 | Backend API /channels (CRUD, проверка прав бота) | [5 empty] | 0
M03 | Backend API /products (CRUD, code-unique, collision-check) | 1 |  |  |  |  | 1
M03 | Frontend: страница /bots |  | 1 |  |  |  | 1
M03 | Frontend: страница /channels |  | 1 |  |  |  | 1
M03 | Frontend: страница /products + детали + ссылки |  | 1 |  |  |  | 1
M03 | Дизайн: формы CRUD, пустые состояния, badges |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M03 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6
M04. Пользователи и first-touch
M04 | Backend: модель User + first_* поля + миграции | 3 |  |  |  |  | 3
M04 | Backend: идемпотентная функция _set_first_touch | [5 empty] | 0
M04 | Backend API /users (поиск, профиль с JOIN) | [5 empty] | 0
M04 | Frontend: /users со строкой поиска | [5 empty] | 0
M04 | Frontend: /users/[id] с тремя вкладками истории | [5 empty] | 0
M04 | Дизайн: профиль пользователя | [5 empty] | 0
| Итого M04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
M05. Заявки (Leads)
M05 | Backend: модель Lead + миграция + FSM | [5 empty] | 0
M05 | Backend API /leads (CRUD, фильтр, экспорт CSV) | 2 |  |  |  |  | 2
M05 | Frontend: /leads с табами + badge в sidebar |  | 1 |  |  |  | 1
M05 | Frontend: /leads/[id] |  | 1 |  |  |  | 1
M05 | Дизайн: лид-карточка и таблица | [5 empty] | 0
| Итого M05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
M06. Платежи и подписки
M06 | Backend: модели Payment + Subscription + миграции | [5 empty] | 0
M06 | Backend: сервис subscriptions.grant_for_payment | 2 |  |  |  |  | 2
M06 | Backend: revoke/extend + интеграция aiogram (kick, invite) | 1 |  |  |  |  | 1
M06 | Backend API /payments + /subscriptions | 1 |  |  |  |  | 1
M06 | Backend: worker expire_due (APScheduler hourly) | [5 empty] | 0
M06 | Backend: Telegram Payments — PreCheckout + SuccessfulPayment | 1 |  |  |  |  | 1
M06 | Frontend: /payments + UserPicker |  | 1 |  |  |  | 1
M06 | Frontend: /subscriptions с действиями revoke/extend |  | 1 |  |  |  | 1
M06 | Дизайн: формы платежа, статусы подписок |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M06 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot)
M11 | Backend: BotManager (start, sync, stop, crash-detect) | 3 |  |  |  |  | 3
M11 | Backend: command handlers (/start с deep-link, /help, /my) | 1 |  |  |  |  | 1
M11 | Backend: callback handlers (prod, lead, unsubscribe) | 1 |  |  |  |  | 1
M11 | Backend: текстовые сообщения → trigger lookup | [5 empty] | 0
M11 | Backend: utility telegram.py (sendMessageSafe, invite, kick) | [5 empty] | 0
M11 | Backend: тексты бота (RU) | [5 empty] | 0
M11 | Дизайн: тон голоса, эмодзи, кнопки в боте | [5 empty] | 0
| Итого M11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
M12. Админ-панель UI/UX (база)
M12 | Frontend: UI-библиотека (Button/Input/Select/Field/Card/Sheet/Pill/Empty/Table) |  | 2 |  |  |  | 2
M12 | Frontend: Sidebar v2 (группы, collapsible, badges, mobile) |  | 1 |  |  |  | 1
M12 | Frontend: Breadcrumbs с динамической мапой названий | [5 empty] | 0
M12 | Frontend: ToastProvider (Context, auto-dismiss, aria-live) | [5 empty] | 0
M12 | Frontend: globals.css (glass utilities, animations, blob-фон) | [5 empty] | 0
M12 | Frontend: Mobile-адаптация (бургер, sticky sidebar, breakpoints) | [5 empty] | 0
M12 | Дизайн: дизайн-система (цвета, шрифты, тени, отступы, иконки) |  |  | 1 |  |  | 1
M12 | Дизайн: Sidebar v2 (структура групп, badge-логика) | [5 empty] | 0
M12 | Дизайн: glass-стиль, gradients, micro-animations | [5 empty] | 0
| Итого M12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
M13. Брендинг и SEO
M13 | Frontend: app/icon.svg (виниловая пластинка) | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: app/apple-icon.tsx (next/og) | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: app/opengraph-image.tsx (winyl + wordmark) | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: app/manifest.ts + app/robots.ts | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: расширенные metadata + viewport в layout | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: лого в Sidebar и Login (мини-винил) | [5 empty] | 0
M13 | Дизайн: brand identity (логотип-винил, типографика, цвета) |  |  | 3 |  |  | 3
M13 | Дизайн: OG-композиция | [5 empty] | 0
| Итого M13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3

## Пакеты
Пакет | Описание | Состав (модули) | Всего, ч | Стоимость, ₽
Базовый (MVP) | Минимально жизнеспособный продукт: можно подключить ботов и каналы, продавать продукты, обрабатывать заявки и платежи вручную, выдавать доступ. Без воронок, без полноценной аналитики, без observability. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M11, M12, M13 | 40
Стандарт | Базовый + автоматизация и аналитика: воронки прогрева, tracking-ссылки и UTM, лидмагниты, страница аналитики с фильтрами и графиками, наблюдаемость с алертами. Готовый production-инструмент инфобиз-команды. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M11, M12, M13 | 40
Премиум | Стандарт + полноценный compliance и QA: журнал действий с маскированием секретов, полное покрытие тестами (backend ~470, frontend ~28, e2e 6), CI/CD с 5 jobs, pre-commit, security-сканирование. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M11, M12, M13 | 40

## Матрица
Модуль | Базовый (MVP) | Стандарт | Премиум
M01. Платформа и инфраструктура | ✓ | ✓ | ✓
M02. Аутентификация и RBAC | ✓ | ✓ | ✓
M03. Каталог: продукты, каналы, боты | ✓ | ✓ | ✓
M04. Пользователи и first-touch | ✓ | ✓ | ✓
M05. Заявки (Leads) | ✓ | ✓ | ✓
M06. Платежи и подписки | ✓ | ✓ | ✓
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | ✓ | ✓ | ✓
M12. Админ-панель UI/UX (база) | ✓ | ✓ | ✓
M13. Брендинг и SEO | ✓ | ✓ | ✓