## Параметры
Параметр | Значение
Часовая ставка (₽) | 5000
Проект | Grammy
Описание | Telegram-бот продажи доступа в закрытые каналы + админ-панель
Изменение ставки в B2 автоматически пересчитает все стоимости на других листах.

## Сводная
ID | Модуль | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽ | Пакеты
M01 | Платформа и инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | base, standard, premium
M02 | Аутентификация и RBAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |  | base, standard, premium
M03 | Каталог: продукты, каналы, боты | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 |  | base, standard, premium
M04 | Пользователи и first-touch | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | base, standard, premium
M05 | Заявки (Leads) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | base, standard, premium
M06 | Платежи и подписки | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 |  | base, standard, premium
M07 | Воронки прогрева (Студия) | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 28 |  | standard, premium
M08 | Лидмагниты | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | standard, premium
M09 | Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |  | standard, premium
M10 | Аналитика и метрики | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 |  | standard, premium
M11 | Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |  | base, standard, premium
M12 | Админ-панель UI/UX (база) | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 |  | base, standard, premium
M13 | Брендинг и SEO | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | base, standard, premium
M14 | Аудит-журнал | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | premium
M15 | Observability и алерты | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |  | standard, premium
M16 | QA: тесты и CI/CD | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |  | premium
ИТОГО | Все модули (полная комплектация)

## Детализация
Модуль ТЗ | Задача | Backend | Frontend | Design | DevOps | QA | Всего, ч | Стоимость, ₽
M01. Платформа и инфраструктура
M01 | Docker Compose: db / backend / admin / nginx / certbot |  |  |  | 3 |  | 3
M01 | Healthcheck Postgres + /api/healthz endpoint | [5 empty] | 0
M01 | Nginx-конфиг с SSL termination и проксированием |  |  |  | 1 |  | 1
M01 | Certbot webroot + auto-renew |  |  |  | 1 |  | 1
M01 | Cron daily docker cleanup | [5 empty] | 0
M01 | .env / .env.example / документация переменных | [5 empty] | 0
| Итого M01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
M02. Аутентификация и RBAC
M02 | Backend: модель Admin + миграция + bcrypt-утилиты | 1 |  |  |  |  | 1
M02 | Endpoint /auth/login + JWT + cookie + rate-limit | 1 |  |  |  | 1 | 2
M02 | Endpoint /auth/me + /auth/logout + смена пароля | 1 |  |  |  |  | 1
M02 | Dependency current_admin + require_role(*) | 1 |  |  |  |  | 1
M02 | Frontend: /login форма + redirect логика |  | 1 | 1 |  |  | 2
M02 | Frontend: auth-check в layout, fetch-обёртка с 401 |  | 1 |  |  |  | 1
M02 | UX: пустые поля, ошибки, состояние «вошёл» |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9
M03. Каталог: продукты, каналы, боты
M03 | Backend: модели Bot/Channel/Product + миграции | 1 |  |  |  |  | 1
M03 | Backend API /bots (CRUD, getMe-валидация, sync polling) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M03 | Backend API /channels (CRUD, проверка прав бота) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M03 | Backend API /products (CRUD, code-unique, collision-check) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M03 | Frontend: страница /bots |  | 1 |  |  |  | 1
M03 | Frontend: страница /channels |  | 1 |  |  |  | 1
M03 | Frontend: страница /products + детали + ссылки |  | 2 |  |  | 1 | 3
M03 | Дизайн: формы CRUD, пустые состояния, badges |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M03 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13
M04. Пользователи и first-touch
M04 | Backend: модель User + first_* поля + миграции | 2 |  |  |  |  | 2
M04 | Backend: идемпотентная функция _set_first_touch | [5 empty] | 0
M04 | Backend API /users (поиск, профиль с JOIN) | 1 |  |  |  |  | 1
M04 | Frontend: /users со строкой поиска |  | 1 |  |  |  | 1
M04 | Frontend: /users/[id] с тремя вкладками истории |  | 1 |  |  |  | 1
M04 | Дизайн: профиль пользователя |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6
M05. Заявки (Leads)
M05 | Backend: модель Lead + миграция + FSM | 1 |  |  |  |  | 1
M05 | Backend API /leads (CRUD, фильтр, экспорт CSV) | 1 |  |  |  |  | 1
M05 | Frontend: /leads с табами + badge в sidebar |  | 1 |  |  |  | 1
M05 | Frontend: /leads/[id] |  | 1 |  |  |  | 1
M05 | Дизайн: лид-карточка и таблица |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M05 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
M06. Платежи и подписки
M06 | Backend: модели Payment + Subscription + миграции | 1 |  |  |  |  | 1
M06 | Backend: сервис subscriptions.grant_for_payment | 1 |  |  |  | 1 | 2
M06 | Backend: revoke/extend + интеграция aiogram (kick, invite) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M06 | Backend API /payments + /subscriptions | 1 |  |  |  | 1 | 2
M06 | Backend: worker expire_due (APScheduler hourly) | 1 |  |  |  |  | 1
M06 | Backend: Telegram Payments — PreCheckout + SuccessfulPayment | 1 |  |  |  | 1 | 2
M06 | Frontend: /payments + UserPicker |  | 2 |  |  |  | 2
M06 | Frontend: /subscriptions с действиями revoke/extend |  | 1 |  |  |  | 1
M06 | Дизайн: формы платежа, статусы подписок |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M06 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14
M07. Воронки прогрева (Студия)
M07 | Backend: модели Funnel/FunnelStep/FunnelEntry/ScheduledMessage + миграции | 1 |  |  |  |  | 1
M07 | Backend: сервис FunnelsService (start_for_user, cancel_entry) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M07 | Backend API /funnels (CRUD, reorder) | 1 |  |  |  |  | 1
M07 | Backend API /funnels/{id}/entries | 1 |  |  |  |  | 1
M07 | Backend: worker scheduled_messages (батч, шаблонизация, отмена) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M07 | Backend: cancel_on_payment интеграция | [5 empty] | 0
M07 | Frontend: Студия воронок — section 1 (параметры) с auto-save |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: Студия — section 2 (шаги, drag-n-drop) |  | 2 |  |  |  | 2
M07 | Frontend: Студия — section 3 (точки входа + EntryPointsSection) |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: Студия — section 4 (запуск + warnings) |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: компонент RichTextEditor (тулбар, хоткеи, undo) |  | 2 |  |  |  | 2
M07 | Frontend: компонент TelegramPreview (HTML-whitelist, рендер) |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: ObservableTestPanel + SSE |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: SafetyWarning + ActiveFunnelConfirm |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: ButtonsEditor |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Frontend: FunnelWizard (4-шаговый диалог) |  | 1 |  |  |  | 1
M07 | Дизайн: Студия — флагманский UX, 4 секции, превью, drag-n-drop |  |  | 8 |  |  | 8
M07 | Дизайн: UX-сценарии правки и тестирования |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M07 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 28
M08. Лидмагниты
M08 | Backend: модель LeadMagnet + миграция | [5 empty] | 0
M08 | Backend: сервис LeadMagnetsService (upload, send, type-detect) | 1 |  |  |  |  | 1
M08 | Backend API /lead-magnets (CRUD + upload) | 1 |  |  |  |  | 1
M08 | Frontend: /lead-magnets таблица |  | 1 |  |  |  | 1
M08 | Frontend: QuickLeadMagnetUpload (drag-n-drop + прогресс) |  | 1 |  |  |  | 1
M08 | Дизайн: drop-zone, preview, типы файлов |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
M09. Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова
M09 | Backend: модели TrackingLink + FunnelTrigger + миграции (unique index) | 3 |  |  |  |  | 3
M09 | Backend: сервис TrackingLinksService (slug-gen, collision-check) | 1 |  |  |  |  | 1
M09 | Backend: сервис FunnelTriggersService (case-insensitive) | [5 empty] | 0
M09 | Backend API /tracking-links + /funnel-triggers | 1 |  |  |  |  | 1
M09 | Backend: интеграция click_count / unique_users в боте | [5 empty] | 0
M09 | Frontend: блок «Точки входа» в Студии + копирование с тостом |  | 1 |  |  |  | 1
M09 | Frontend: страница /funnel-triggers |  | 1 |  |  |  | 1
M09 | Frontend: страница /products/[id] — ссылки на продукт |  | 1 |  |  |  | 1
M09 | Дизайн: модалки создания ссылки, slug-preview |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M09 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9
M10. Аналитика и метрики
M10 | Backend: модель индексов под аналитику + миграция | [5 empty] | 0
M10 | Backend: /stats/overview (10+ COUNT/SUM) | [5 empty] | 0
M10 | Backend: /stats/health с warnings (8+ диагностик) | 1 |  |  |  |  | 1
M10 | Backend: /stats/timeline (date_trunc, last/first-touch, dimensions) | 1 |  |  |  |  | 1
M10 | Backend: /stats/funnels/summary (single-query JOIN, DISTINCT) | 1 |  |  |  |  | 1
M10 | Backend: /stats/funnels/{id}/conversion (per-step метрики) | 1 |  |  |  |  | 1
M10 | Backend: /sources (Pareto группировка) | [5 empty] | 0
M10 | Frontend: Dashboard / (4 KPI + recent + sidebar badges) |  | 1 |  |  |  | 1
M10 | Frontend: /analytics (фильтры, recharts, KPI, Pareto, funnels) |  | 7 |  |  |  | 7
M10 | Frontend: /sources (таблица с конверсиями) |  | 1 |  |  |  | 1
M10 | Frontend: Health-блок с warnings и actions |  | 1 |  |  |  | 1
M10 | Frontend: a11y (aria-pressed, aria-live, aria-label на chart) | [5 empty] | 0
M10 | Дизайн: KPI карточки, графики, фильтры, таблицы |  |  | 2 |  |  | 2
| Итого M10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot)
M11 | Backend: BotManager (start, sync, stop, crash-detect) | 2 |  |  |  | 1 | 3
M11 | Backend: command handlers (/start с deep-link, /help, /my) | 2 |  |  |  | 1 | 3
M11 | Backend: callback handlers (prod, lead, unsubscribe) | 1 |  |  |  | 1 | 2
M11 | Backend: текстовые сообщения → trigger lookup | 1 |  |  |  |  | 1
M11 | Backend: utility telegram.py (sendMessageSafe, invite, kick) | 1 |  |  |  |  | 1
M11 | Backend: тексты бота (RU) | [5 empty] | 0
M11 | Дизайн: тон голоса, эмодзи, кнопки в боте |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11
M12. Админ-панель UI/UX (база)
M12 | Frontend: UI-библиотека (Button/Input/Select/Field/Card/Sheet/Pill/Empty/Table) |  | 2 |  |  | 1 | 3
M12 | Frontend: Sidebar v2 (группы, collapsible, badges, mobile) |  | 2 |  |  |  | 2
M12 | Frontend: Breadcrumbs с динамической мапой названий |  | 1 |  |  |  | 1
M12 | Frontend: ToastProvider (Context, auto-dismiss, aria-live) |  | 1 |  |  |  | 1
M12 | Frontend: globals.css (glass utilities, animations, blob-фон) |  | 1 |  |  |  | 1
M12 | Frontend: Mobile-адаптация (бургер, sticky sidebar, breakpoints) |  | 1 |  |  |  | 1
M12 | Дизайн: дизайн-система (цвета, шрифты, тени, отступы, иконки) |  |  | 2 |  |  | 2
M12 | Дизайн: Sidebar v2 (структура групп, badge-логика) |  |  | 1 |  |  | 1
M12 | Дизайн: glass-стиль, gradients, micro-animations |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13
M13. Брендинг и SEO
M13 | Frontend: app/icon.svg (виниловая пластинка) | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: app/apple-icon.tsx (next/og) | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: app/opengraph-image.tsx (winyl + wordmark) |  | 3 |  |  |  | 3
M13 | Frontend: app/manifest.ts + app/robots.ts | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: расширенные metadata + viewport в layout | [5 empty] | 0
M13 | Frontend: лого в Sidebar и Login (мини-винил) | [5 empty] | 0
M13 | Дизайн: brand identity (логотип-винил, типографика, цвета) |  |  | 1 |  |  | 1
M13 | Дизайн: OG-композиция | [5 empty] | 0
| Итого M13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
M14. Аудит-журнал
M14 | Backend: модель AuditLog + миграция + индексы | [5 empty] | 0
M14 | Backend: сервис log_action + _scrub | 3 |  |  |  |  | 3
M14 | Backend: интеграция log_action во все write-эндпоинты | 1 |  |  |  |  | 1
M14 | Backend API /audit-log с фильтрами | [5 empty] | 0
M14 | Frontend: /audit-log таблица с фильтрами |  | 1 |  |  |  | 1
M14 | Дизайн: журнал с раскрывающимся payload |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
M15. Observability и алерты
M15 | DevOps: prometheus.yml + scrape backend + retention 30d | [5 empty] | 0
M15 | DevOps: loki + promtail (docker_sd_configs, JSON pipeline, 7d) |  |  |  | 3 |  | 3
M15 | DevOps: alertmanager + 5 alert rules + inhibit |  |  |  | 1 |  | 1
M15 | DevOps: grafana с автопровижионом datasources + dashboard JSON |  |  |  | 1 |  | 1
M15 | Backend: prometheus-client middleware (counter/histogram/gauge) | 1 |  |  |  |  | 1
M15 | Backend: structlog setup (JSON, contextvars, mask) | [5 empty] | 0
M15 | Backend: RequestContextMiddleware (request_id, latency) | [5 empty] | 0
M15 | Backend: Sentry init (опционально) | [5 empty] | 0
M15 | Дизайн: layout dashboard в Grafana (если нужен кастом) |  |  | 1 |  |  | 1
| Итого M15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7
M16. QA: тесты и CI/CD
M16 | Backend: conftest.py + testcontainers + фабрики + savepoints |  |  |  | 1 | 2 | 3
M16 | Backend: написание ~470 тестов (API + services + bot + workers) |  |  |  |  | 5 | 5
M16 | Frontend: setup vitest + MSW + handlers + setupServer | [5 empty] | 0
M16 | Frontend: написание ~28 тестов (компоненты + страницы) |  |  |  |  | 2 | 2
M16 | E2E: Playwright config + global setup + 6 spec'ов |  |  |  |  | 1 | 1
M16 | CI: 5 jobs в GitHub Actions + Codecov + кэш |  |  |  | 1 |  | 1
M16 | Pre-commit: 8 хуков, конфигурация | [5 empty] | 0
M16 | Security: Trivy scan + gitleaks (soft-fail) | [5 empty] | 0
| Итого M16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12

## Пакеты
Пакет | Описание | Состав (модули) | Всего, ч | Стоимость, ₽
Базовый (MVP) | Минимально жизнеспособный продукт: можно подключить ботов и каналы, продавать продукты, обрабатывать заявки и платежи вручную, выдавать доступ. Без воронок, без полноценной аналитики, без observability. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M11, M12, M13 | 80
Стандарт | Базовый + автоматизация и аналитика: воронки прогрева, tracking-ссылки и UTM, лидмагниты, страница аналитики с фильтрами и графиками, наблюдаемость с алертами. Готовый production-инструмент инфобиз-команды. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M15 | 145
Премиум | Стандарт + полноценный compliance и QA: журнал действий с маскированием секретов, полное покрытие тестами (backend ~470, frontend ~28, e2e 6), CI/CD с 5 jobs, pre-commit, security-сканирование. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 | 163

## Матрица
Модуль | Базовый (MVP) | Стандарт | Премиум
M01. Платформа и инфраструктура | ✓ | ✓ | ✓
M02. Аутентификация и RBAC | ✓ | ✓ | ✓
M03. Каталог: продукты, каналы, боты | ✓ | ✓ | ✓
M04. Пользователи и first-touch | ✓ | ✓ | ✓
M05. Заявки (Leads) | ✓ | ✓ | ✓
M06. Платежи и подписки | ✓ | ✓ | ✓
M07. Воронки прогрева (Студия) |  | ✓ | ✓
M08. Лидмагниты |  | ✓ | ✓
M09. Точки входа: tracking-ссылки и кодовые слова |  | ✓ | ✓
M10. Аналитика и метрики |  | ✓ | ✓
M11. Telegram-бот (aiogram, multi-bot) | ✓ | ✓ | ✓
M12. Админ-панель UI/UX (база) | ✓ | ✓ | ✓
M13. Брендинг и SEO | ✓ | ✓ | ✓
M14. Аудит-журнал |  |  | ✓
M15. Observability и алерты |  | ✓ | ✓
M16. QA: тесты и CI/CD |  |  | ✓